.

Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Al 15 de octubre de 2026, el proyecto RepInDepth ha completado las actividades planificadas desde su definición hasta el empaquetado del motor. En la etapa de definición se elaboró el acta de constitución con el alcance y la fundamentación, y se priorizaron los requisitos mediante MoSCoW. En la etapa de diseño se establecieron la arquitectura con vistas 4+1 y registros ADR, el modelo de datos en PostgreSQL con sus migraciones y los prototipos de interfaz. Luego se desplegó la plataforma en Supabase con seguridad a nivel de fila (RLS). En la etapa de construcción se desarrolló el motor matemático v1, se realizó la investigación con usuarios, se implementó la sincronización local-first, se diseñó el plan de backtesting, se definió el marco legal para el tratamiento de datos personales y se empaquetó el motor como función de borde. Estos avances permiten dar por cumplidos, en su implementación, los dos primeros objetivos específicos. El motor probabilístico cuenta con el modelo de observación del e1RM con corrección del sesgo de reporte y con el motor de estado basado en un filtro de Kalman de tres estados. Está desplegado en Supabase y probado, y su validación predictiva queda pendiente del backtesting. El tercer objetivo, la operación local-first, se encuentra avanzado. Existe una base SQLite en el dispositivo, una cola de operaciones que elimina un envío solo cuando el servidor lo confirma, y un plan sellado que permite continuar una sesión sin conexión. Falta verificar la pérdida y recuperación de conectividad en un dispositivo real. El cuarto objetivo, la aplicación Android instalable, está en curso. Se dispone de una aplicación ejecutable con autenticación real, creación de sesiones de entrenamiento y conexión con el motor. Sin embargo, la integración frontend-backend y el MVP (actividad 1.5.1), que debía finalizar el 13 de octubre, presentan un atraso debido a la falta de tiempo y a fallos imprevistos durante el desarrollo. El principal es un fallo en el registro de usuario de la versión más reciente, que debe resolverse antes de generar el APK. Los objetivos restantes avanzan según lo planificado. El plan y las métricas del backtesting ya están definidos y su ejecución comienza el 15 de octubre. La investigación con usuarios está realizada y la beta cerrada, que validará la pertinencia comercial, está prevista para noviembre. No se realizaron ajustes a los objetivos ni a la metodología, por lo que se mantienen los definidos al inicio del proyecto y el enfoque RUP con iteraciones semanales. |
| --- | --- |
| Objetivos | No hubo ajustes a los objetivos. |
| Metodología | No hubo ajustes a la metodología. |
| Evidencias de avance | Se presentan siete evidencias: - Registro de reuniones (modalidad, medio, participantes, temas, acuerdos y responsables), que respalda el seguimiento y la asignación de responsabilidades. - Acta de constitución, EDT y carta Gantt, que muestran lo planificado y permiten contrastarlo con lo ejecutado. - Cuadro de hitos H1–H4 con fecha planificada y real, y H5 en curso. - Diseño de la app en Figma (68 pantallas, 9 iteraciones) e identidad visual (ADR-007). - Capturas del MVP Android (registro e ingreso), con datos de simulación y funciones aún incompletas. - Capturas del backend en Supabase (tablas y RLS) y de una respuesta real del motor. - Capturas de RID Web (landing y registro). |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión integral de proyectos informáticos. | 1.1.1 Definición de objetivos, alcance y fundamentación (acta de constitución). | Estructura de acta del PMBOK; reuniones del equipo; literatura de respaldo. | 13-08 al 18-08 (6 días) | Todo el equipo (Fernando Almonacid, Favio Pérez, Bastián Berríos) | Facilitador: estructura de acta del PMBOK. Sin dificultades. | Completado | Sin ajustes. |
| Aplicación de metodologías de ingeniería de software en el ciclo de vida del desarrollo. | 1.2.1 Levantamiento y priorización de requisitos (MoSCoW). | Técnica MoSCoW; reuniones del equipo. | 17-08 al 21-08 (5 días) | Todo el equipo (Fernando Almonacid, Favio Pérez, Bastián Berríos) | Facilitador: priorización conjunta. Hito H1 (21-08). Sin dificultades. | Completado | Sin ajustes. |
| Diseño de arquitecturas de software escalables y robustas. | 1.2.3 Diseño de arquitectura y vistas 4+1. | Modelo de vistas 4+1 (Kruchten, 1995); ADR versionados en el repositorio. | 20-08 al 31-08 (12 días) | Fernando Almonacid | Facilitador: los ADR dejan trazabilidad de las decisiones. Hito H2 (31-08). | Completado | Sin ajustes. |
| Modelamiento y programación avanzada de bases de datos. | 1.2.4 Modelo de datos PostgreSQL y migraciones (ruta crítica). | PostgreSQL; migraciones versionadas. | 20-08 al 31-08 (12 días) | Favio Pérez | Ruta crítica. Hito H2 (31-08). Sin dificultades. | Completado | Sin ajustes. |
| Diseño de prototipos y experiencias de usuario (UX/UI). | 1.2.5 Diseño de prototipos de interfaz (wireframes). | Figma; tokens de diseño (ADR-007). | 24-08 al 02-09 (10 días) | Bastián Berríos | El diseño siguió iterándose (9 iteraciones, 68 pantallas) para dar forma al MVP. | Completado | Sin ajustes. |
| Implementación de estrategias de seguridad en sistemas computacionales. | 1.4.2 Despliegue en Supabase, seguridad RLS y CI/CD. | Supabase (PostgreSQL, Auth, RLS); GitHub Actions. | 01-09 al 11-09 (11 días) | Favio Pérez | Facilitador: servicio gestionado con RLS integrada. Aislamiento de datos por usuario verificado. | Completado | Sin ajustes. |
| Aplicación de herramientas matemáticas y estadísticas en problemas computacionales. | 1.3.1 Desarrollo del motor matemático v1 (ruta crítica). | TypeScript; literatura de estimación de e1RM y filtro de Kalman; simulación. | 03-09 al 22-09 (20 días) | Fernando Almonacid | Ruta crítica. Motor desplegado y probado (hito H3, 22-09). | Completado | Sin ajustes. |
| Desarrollo de emprendimiento tecnológico e innovación. | 1.9.1 Investigación con usuarios. | Usuarios de gimnasios de la Región Metropolitana. | 07-09 al 18-09 (12 días) | Bastián Berríos | Insumo para el diseño del MVP y para reclutar la beta cerrada. | Completado | Sin ajustes. |
| Integración de plataformas y sistemas heterogéneos. | 1.4.3 Sincronización local-first (ruta crítica). | SQLite en el dispositivo; Supabase; cola de operaciones; plan sellado. | 14-09 al 25-09 (12 días) | Favio Pérez (servidor) y Bastián Berríos (cliente) | Ruta crítica. Una operación sale de la cola solo tras confirmarse su envío. Hito H4 (25-09). | Completado | Sin ajustes. |
| Aplicación de herramientas matemáticas y estadísticas en problemas computacionales. | 1.7.2 Diseño del plan de backtesting y métricas. | Literatura de validación probabilística; métricas de error y calibración. | 21-09 al 30-09 (10 días) | Fernando Almonacid | Define el umbral de validación del hito H6 (26-10). | Completado | Sin ajustes. |
| Aplicación de principios éticos y responsabilidad profesional. | 1.8.1 Marco legal y tratamiento de datos personales. | Ley 21.719; requisitos de Google Play para aplicaciones de salud. | 28-09 al 09-10 (12 días) | Favio Pérez | Los datos de salud se tratan como condición de diseño (consentimiento, minimización, RLS). | Completado | Sin ajustes. |
| Programación estructurada y orientada a objetos con algoritmos eficientes. | 1.3.4 Empaquetado del motor como función de borde. | Supabase Edge Functions; TypeScript. | 01-10 al 09-10 (9 días) | Fernando Almonacid | Motor desplegado con rutas /plan y /sets. Se corrigió CORS (encabezado apikey). | Completado | Sin ajustes. |
| Desarrollo de software multiplataforma: escritorio, web y móvil. | 1.5.1 Integración frontend-backend y MVP (ruta crítica). | Vite, Preact, TypeScript, Capacitor 8, Android Studio, Supabase. | 01-10 al 13-10 (13 días) | Bastián Berríos | Integrados autenticación, sesiones, /plan, /sets y cola de sincronización. Pendiente: fallo en el registro de la versión más reciente. | Con retraso | Base de la app cambiada de Astro a Vite + Preact (ADR-008). El plan no se reformula; se prioriza cerrar registro, perfil e inicio de sesión (ver sección 3). |
| Desarrollo de software multiplataforma: escritorio, web y móvil. | 1.5.2 Reconocimiento por voz y operación offline (ruta crítica). | Plugin de reconocimiento de voz; dispositivo Android físico; plan sellado. | 08-10 al 19-10 (12 días) | Bastián Berríos | Debía iniciar el 08-10 y depende del cierre de 1.5.1. Contingencia offline ya integrada; voz pendiente por compatibilidad del plugin con Capacitor 8. | Con retraso | Vía de voz a definir con prueba en dispositivo físico: fork @capgo o plugin propio en Kotlin (ADR-008). |
| Aseguramiento de la calidad del software. | 1.7.1 Pruebas automatizadas y backtesting (ruta crítica). | GitHub Actions; suite de pruebas automatizadas; métricas de error y calibración. | 15-10 al 26-10 (12 días) | Favio Pérez | Inicio programado el 15-10. Riesgo R7: resultados fuera de umbral; hay ventana de corrección reservada. | No iniciado | Sin ajustes. |
| Comunicación efectiva técnica y profesional. | 1.9.2 Informe de avance y evidencias intermedias. | Carta Gantt; registro de reuniones; capturas; este documento. | 21-10 al 30-10 (10 días) | Todo el equipo (Fernando Almonacid, Favio Pérez, Bastián Berríos) | Elaboración de este resumen adelantada. Hito H7 (30-10). | En curso | Sin ajustes. |
| Aseguramiento de la calidad del software. | 1.7.4 Corrección de defectos y endurecimiento (ruta crítica). | Registro de defectos; repositorio. | 27-10 al 07-11 (12 días) | Fernando Almonacid (motor) y Bastián Berríos (cliente) | Es la ventana de corrección reservada en el cronograma (riesgos R1 y R7). | No iniciado | Sin ajustes. |
| Integración de plataformas y sistemas heterogéneos. | 1.6.2 Backend de la pasarela: webhooks y conciliación. | Pasarela de pagos; Supabase Edge Functions. | 02-11 al 13-11 (12 días) | Fernando Almonacid | Riesgo R4: la pasarela puede exigir documentación tributaria o societaria; alternativa: facturación por la tienda de aplicaciones. | No iniciado | Sin ajustes. |
| Modelamiento y programación avanzada de bases de datos. | 1.4.4 Curación final del catálogo y datos de producción. | Catálogo de ejercicios de dominio público (cerca de 470 ejercicios activos). | 03-11 al 12-11 (10 días) | Favio Pérez | El catálogo curado ya existe; falta su curación final. | No iniciado | Sin ajustes. |
| Desarrollo de software multiplataforma: escritorio, web y móvil. | 1.6.3 Flujo de suscripción y control de acceso en la app. | App móvil; pasarela de pagos. | 10-11 al 21-11 (12 días) | Bastián Berríos | Las pantallas de paywall y alta ya están definidas en el diseño. | No iniciado | Sin ajustes. |
| Evaluación técnica y económica de proyectos de software. | 1.7.3 Beta cerrada con usuarios reales. | APK instalable; participantes de la investigación con usuarios. | 10-11 al 21-11 (12 días) | Favio Pérez | Riesgo R6: baja participación; se mitiga reclutando con anticipación. | No iniciado | Sin ajustes. |
| Desarrollo de emprendimiento tecnológico e innovación. | 1.8.3 Preparación de publicación en Google Play. | Cuenta de desarrollador de Google Play; APK/AAB firmado; ficha de publicación. | 17-11 al 25-11 (9 días) | Bastián Berríos | Riesgo R3: rechazo de la ficha por datos de salud; el marco legal se adelantó. | No iniciado | Sin ajustes. |
| Comunicación efectiva técnica y profesional. | 1.9.3 Consolidación del informe final. | Documentos y evidencias del proyecto. | 12-11 al 26-11 (15 días) | Todo el equipo (Fernando Almonacid, Favio Pérez, Bastián Berríos) | Parte de los borradores del informe de avance. | No iniciado | Sin ajustes. |
| Comunicación efectiva técnica y profesional. | 1.9.4 Preparación de la defensa y demo funcional. | Presentación; app instalada en un dispositivo Android físico. | 23-11 al 27-11 (5 días) | Todo el equipo (Fernando Almonacid, Favio Pérez, Bastián Berríos) | Depende de contar con la aplicación estable (hito H9, 25-11). | No iniciado | Sin ajustes. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores. Las herramientas actuales de investigación y desarrollo, como la IA de apoyo y la documentación técnica disponible (el producto no usa IA generativa); los servicios gestionados de Supabase (Auth, RLS y funciones de borde), que redujeron el trabajo de infraestructura; y los registros ADR junto con un reparto claro de roles, que dan trazabilidad y evitan zonas grises. Dificultades. La principal es el atraso de la integración frontend-backend y MVP (1.5.1). Se debe a la falta de tiempo y a fallos imprevistos del desarrollo, en particular un fallo en el registro de usuario de la versión Android más reciente. Es un problema reciente que aún no se aborda. También se resolvieron problemas técnicos menores: la configuración de CORS del motor, un error 409 por perfil de usuario incompleto y la configuración de JDK/Gradle en Android Studio. Acciones. Aislar la causa del fallo de registro (Logcat, configuración de Supabase, variables de entorno, confirmación de correo, creación del perfil y políticas RLS); asegurar que el perfil que exige el motor se cree en el alta; y validar el flujo completo: registro, confirmación, perfil, inicio de sesión, sesión, plan, registro de series y sincronización.

No se eliminaron ni reformularon actividades del plan, y el alcance y los hitos se mantienen. Hubo un ajuste técnico: la base de la app móvil pasó de Astro a Vite + Preact + Capacitor (ADR-008), sin modificar actividades ni alcance; Astro se conserva para RID Web. Para el atraso de 1.5.1 aún no se reformula el plan (ver apartado siguiente). El plan no ha requerido más ajustes gracias al acta de constitución, que fijó desde el inicio el alcance, los riesgos y sus mitigaciones; a la ruta crítica identificada en la carta Gantt; a la ventana de corrección reservada del 27-10 al 07-11; y a las decisiones tempranas de arquitectura y de datos.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Con retraso: • 1.5.1 Integración frontend-backend y MVP (término previsto 13-10; Bastián Berríos). Motivo: falta de tiempo y fallos imprevistos del desarrollo, en particular el del registro en Android. El hito H5 (MVP instalable, 19-10) está en riesgo. • 1.5.2 Reconocimiento por voz y operación offline (inicio previsto 08-10; Bastián Berríos). Motivo: depende del cierre de 1.5.1, y la voz exige resolver la compatibilidad del plugin con Capacitor 8. La contingencia offline con plan sellado ya está integrada. No iniciadas, dentro de plazo. 1.7.1 Pruebas automatizadas y backtesting (inicio 15-10) y las actividades de noviembre: 1.7.4, 1.6.2, 1.4.4, 1.6.3, 1.7.3, 1.8.3, 1.9.3 y 1.9.4. Estrategias para avanzar sin afectar el proyecto. • Dar prioridad al cierre de 1.5.1: diagnosticar el fallo de registro y validar el flujo de extremo a extremo en un dispositivo Android real, incluida la pérdida de conectividad. • Avanzar 1.5.2 en paralelo, como ya lo prevé el cronograma, y decidir la vía de voz con una prueba en dispositivo físico (fork @capgo o plugin propio en Kotlin, según ADR-008). • Iniciar 1.7.1 con las pruebas automatizadas y el backtesting del motor, que no dependen de la interfaz móvil. • Usar como holgura la ventana de corrección del 27-10 al 07-11 y, si el atraso persiste, limitar el MVP a lo esencial según MoSCoW. • Revisar el avance en las reuniones de seguimiento y registrar en la próxima una nueva fecha de término de 1.5.1.